## Programme d'action simplifié
Enjeu 1 : gestion des eaux pluviales
Enjeu 2 : préservation des milieux aquatiques et humides
Enjeu 3 : assainissement
Enjeu 4 : sobriété en eau
Enjeu 5 : communication
Intitulé de l'action | Numéro de l'action | Porteur du projet | Description | 2026 (en HT) | 2027 (en HT) | 2028 (en HT) | 2029 (en HT) | 2030 (en HT) | Total (en HT)
Création de cours OASIS | 1 | Département 93 | 1 projet Saint Denis 1 projet Saint Ouen 1 projet Sevran 1 projet Romainville 2 projet potentiels non validés | 800000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 2400000
Aménagement des espaces publics | 2 | Département 93 | Parking tapis vert à la Courneuve | 0 | 0 | 0 | 875000 | 0 | 875000
Aménagement des espaces publics | 3 | EPT Est Ensemble | Tronçon Noisy-le-Sec | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 315000
Aménagement des espaces publics | 4 | Plaine Commune | NPNRU Villette Quatre Chemins à Aubervilliers NPNRU Floréal Saussaie Courtilles Saint-Denis Programme pluriannuel de désimperméabilisation et végétalisation des "rues aux écoles" du territoire ou liés sécurisation écoles | 395000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 535000
Diagnostic de résilience climatique du territoire dont plan de prévention risque inondations | 5 | EPT Plaine Commune |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
Mise en place d'un règlement de service GEPU (Gestion des Eaux Pluviales Urbaines) | 6 | CA Plaine Vallée |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
Aménagement des espaces publics | 7 | CA Roissy Pays de France | Pôle Gare Goussainville et Arnouville Requalification de la ZAE Pont de la Brèche à Goussainville | 1652900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652900
Création de cours OASIS | 8 | Commune du Blanc-Mesnil | 3 cours en 2026, 4 en 2027, 6 en 2028 | 131200 | 142650 | 247375 | 0 | 0 | 521225
Aménagement des espaces publics | 9 | Commune du Blanc-Mesnil | Diagnostics sur le secteur Casanova + Travaux espaces publics (espace public triangle nord, av. Mathilde Emilie, abords Lidl, Plateau Casanova et parkings provisoires) Pôle d'Echange Multimodal de la gare Ligne 16 du Grand Paris Express. Station Parc du Blanc-Mesnil | 1197200 | 93125 | 93125 | 93125 | 93125 | 1569700
Création de cours OASIS | 10 | Commune de Drancy |  | 131250 | 154750 | 143000 | 0 | 0 | 429000
Aménagement des espaces publics | 11 | Commune de Drancy | Square sedaine Square Albert David Square Barbusse Désimpérméabilisation des places de parking | 554825 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 583325
Création d'une cours OASIS | 12 | Commune d'Eaubonne |  | 31250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31250
Création de cours OASIS | 13 | Commune d'Enghien-les-Bains | Groupe scolaire élémentaire Ormesson Ecole maternelle Marie-France Chabanel Ecole maternelle des Cygnes | 83000 | 60700 | 0 | 0 | 0 | 143700
Aménagement des espaces publics | 14 | Commune d'Enghien-les-Bains | Désimperméabilisation d'une aire piétonne | 98250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98250
Création de cours OASIS | 15 | Commune de Garges-lès-Gonesse | Végétalisation de l'école Daudet/La Fontaine Reconstruction des cours d'école Barbusse Reconstruction des cours d'école Robespierre et ses abords | [5 empty] | 381325
Aménagement des espaces publics | 16 | Commune de Garges-lès-Gonesse | Requalification de la place du 19 mars 1962 Aménagement du Centre-Ville Aménagement des abords de la Halle Saint-Just | A chiffrer | A chiffrer | A chiffrer | 1600000 | A chiffrer | 2350000
Aménagement des espaces publics | 17 | Commune de Romainville | Tranformation de rues (Verdun, Marcel Ethis) Transformation cimetière ancien | 850250 | 102500 | 0 | 0 | 0 | 952750
Création de cours OASIS | 18 | Commune de Saint-Gratien | Projet de requalification de la cour d'école marternelle Jean Moulin Projet de requalification de la cour d'école maternelle et élémentaire Jean Sarrailh | 177501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177501
Aménagement des espaces publics | 19 | Commune de Saint-Gratien | Projet de requalification du parking du bowling Requalification de la placette Marcel Sembat | 17500 | 23334 | 0 | 0 | 0 | 40834
Création de cours OASIS | 20 | Commune de Saint-Leu-la-Forêt | Ecole Marie Curie Ecole Jacques Prévert Ecole Foch Ecole Village Ecole Cadet | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 625000
Aménagement des espaces publics | 21 | Commune de Saint-Leu-la-Forêt | Réaménagement d'un espace vert et gestion intégrée des eaux pluviales - Parc du Charmes au Loup Aménagement de nouveaux espaces verts et gestion intégrée des eaux pluviales - Quartier des Diablots Desimperméabilisation de parkings | 100000 | 0 | 200000 | 37500 | 0 | 337500
Création de cours OASIS | 22 | Commune de Saint-Prix | Création de cours OASIS Reconstruction et extension de l'école Victor Hugo | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500
Aménagement des espaces publics | 23 | Commune de Saint-Prix | Verdissement des cimetières Déminéralisation des ronds-points en secteur urbain avec création d'espaces plantés | 6281 | 1200 |  |  |  | 7481
Création d'une cours OASIS | 24 | Commune de Sannois |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000
Création de cours OASIS | 25 | Commune de Sevran | 2 cours par an | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 875000
Aménagement des espaces publics | 26 | Commune de Sevran | Désimperméabilisation et végétalisation du cimetière Réfections de voirie - récupération eaux pluviales et de ruisselements par l'augmentation de la pleine terre associé aux plantations arbustives et aménagements paysagers | 0 | 25000 | 375000 | 25000 | 25000 | 450000
Création de cours OASIS | 27 | Commune de Villemomble | Cours oasis de 3 écoles : Ecole Coppé/Lamartine, Ecole Anne Frank et Ecole François Mauriac | 25000 | 0 | 37500 | 0 | 43750 | 106250
Aménagement des espaces publics | 28 | Commune de Villemomble | Projet Coeur de Ville Parkings végétalisés - stationnement écovégétal + plantations | 512500 | 412500 | 467500 | 412500 | 0 | 1805000
Création de cours OASIS | 29 | Commune de Villepinte |  | 0 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 112500
Aménagement des espaces publics | 30 | Commune de Villepinte | Réaménagement de plusieurs avenues (Général de Gaulle, Pierre Beregovoy, Maréchal de Lattre de Tassigny, boulevard Laurent et Daniel Casanova) | 1112500 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 1492500
Création de cours OASIS | 31 | Ville de Villiers-le-Bel |  | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 700000
Aménagement des espaces publics | 32 | Ville de Villiers-le-Bel | Réflexion des voiries du quartier des Charmettes | 210400 | 210400 | 210400 | 210400 | 210400 | 1052000
Refonte de l'esplanade du Bourget | 33 | ADP |  | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000
Projet de renouvellement urbain : Ecoquartier PLM-DLM à Villiers-le-Bel | 34 | GPA/Commune de Villiers-le-Bel |  | 565115 | 565115 | 565115 | 565115 | 565115 | 2825575
Projet de renouvellement urbain : Opération de reconversion de l'ancien Hôpital A.Hautval à Villiers-le-Bel | 35 | GPA |  | 0 | 0 | 550000 | 400000 | 400000 | 1350000
Projet de renouvellement urbain | 36 | SPL Est Ensemble | NPNRU Paul Eluard à Bobigny ZAC Ecoquartier gare de Pantin Quatre-Chemins à Pantin | 4825275 | 787777.5 | 0 | 0 | 0 | 5613052.5
Projet de renouvellement urbain | 37 | SPL PAREDEV | ZAC Coteaux-Beauclair à Rosny-sous-Bois | 1055358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055358
Projet de renouvellement urbain | 38 | SEM Séquano Aménagement | NPNRU Lafargue-Parmentier à Saint-Denis NPNRU Paul Valery/ Watteau et Rosiers à Sarcelles | 321123 | 321123 | 405745 | 377538 | 321123 | 1746652
Projet de renouvellement urbain | 39 | SPL Séquano Grand Paris | Zac Savigny à Aulnay-sous-Bois Zac des Anciennes Beaudottes-Savigny à Sevran Zac de la Molette au Blanc-Mesnil Zac Gaston Roulaud à Drancy NPNRU Edouard-Vaillant Abreuvoir à Bobigny NPNRU Bois du Temple à Clichy-sous-Bois | 1077280 | 1340073 | 2623201 | 4285378 | 4585393 | 13911325
Réalisation d'aménagement hydro-écologique du Croult au niveau des Pieds Humides à Garges-lès-Gonesse | 40 | SIAH Croult et Petit Rosne |  | 6700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700000
ARNOUVILLE - Reméandrage du Croult au droit de la NEF | 41 | SIAH Croult et Petit Rosne |  | 4250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250000
ARNOUVILLE - Réouverture du Petit Rosne au droit du Château | 42 | SIAH Croult et Petit Rosne |  | 0 | 0 | 2850000 | 0 | 0 | 2850000
BONNEUIL EN FR - Renaturation de La Morée au droit de la STEP | 43 | SIAH Croult et Petit Rosne |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000
ECOUEN- Renaturation du Petit Rosne | 44 | SIAH Croult et Petit Rosne |  | 1620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620000
Renaturation du Croult dans la traversée de Gonesse | 45 | SIAH Croult et Petit Rosne |  | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150000
GOUSSAINVILLE - Ouverture Croult Vieux Pays | 46 | SIAH Croult et Petit Rosne |  | 2780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780000
GOUSSAINVILLE - Renaturation du Croult Trou au Diable | 47 | SIAH Croult et Petit Rosne |  | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
Travaux pour la revalorisation écologique et paysagère des bassins du Bois d’Orville à Louvres | 48 | SIAH Croult et Petit Rosne |  | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000
LOUVRES- Renaturation du ru du Rhin Ferme | 49 | SIAH Croult et Petit Rosne |  | 0 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 2160000
SARCELLES - Réouverture du Petit Rosne et valor. du mileu nat.Emile Zola | 50 | SIAH Croult et Petit Rosne |  | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990000
SARCELLES - renaturation Petit Rosne domaine Cèdres | 51 | SIAH Croult et Petit Rosne |  | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000
SARCELLES -Réalisation d'aménagement hydro-écologique du Petit Rosne et du bassin des Prés sous la Ville | 52 | SIAH Croult et Petit Rosne |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000
BOUFFEMONT - renaturation du Petit Rosne et de la mare du chemin d'aventures et déconnexion des EP | 53 | SIAH Croult et Petit Rosne |  | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000
EZANVILLE:Renaturation du Petit Rosne Parc Chinois | 54 | SIAH Croult et Petit Rosne |  | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000
MOISSELLES - Renaturation de Petit Rosne | 55 | SIAH Croult et Petit Rosne |  | 1919000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919000
MONTMORENCY - ST BRICE S/F - BR fonds des aulnes | 56 | SIAH Croult et Petit Rosne |  | 2780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780000
Restauration du ru de Corbon en aval de la rue des Rosiers à Montlignon | 57 | SIARE |  | 1115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115000
Valorisation écologique de la zone humide et restauration hydromorphologique du ru de Corbon en amont de la rue des Rosiers à Montlignon | 58 | SIARE |  | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198000
Renaturation ru de Corbon - Etangs Marie | 59 | SIARE |  | 635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635000
Plan de gestion des zones humides du territoire du SIARE | 60 | SIARE |  | a chiffrer |  |  |  |  | à chiffrer
Redécouverte de la Vieille Mer | 61 | Département 93 |  | 20300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300000
Etude des potentialités de restauration écologique sur les zones humides métropolitaines | 62 | MGP |  | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000
Etude des potentialités de restauration écologique sur les berges de grands cours d'eau et leurs canaux | 63 | MGP |  | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59500
Etudes opérationnelles et travaux de restauration des berges et leurs canaux | 64 | MGP | [6 empty] | à chiffrer
Etude de faisabilité de réouverture du ru du Sausset dans la ZAC à Aulnay-sous-Bois | 65 | MGP |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
Etudes opérationnelles et travaux de restauration de zones humides, notamment sur des friches de Sevran | 66 | MGP | [6 empty] | à chiffrer
Etudes opérationnelles et travaux de restauration de zones humides et des petits cours d'eau | 67 | MGP | [6 empty] | à chiffrer
Actions suite à l'étude de la trame verte et bleue | 68 | CA Roissy Pays de France | Réaliser des études pré-diagnostic sur des secteurs à enjeu de la trame verte et bleue Améliorer la connaissance de la trame humide et du réseau de mares Etudes pour la limitation des inondations et les ruissellements sur les espaces agricoles et le développement de la biodiversité sur ces espaces Plantation de haies sur les espaces agricoles Mise en place d'infrastructures agroécologiques (hors haies) pour limiter le ruissellement sur les espaces agricoles : bandes enherbées,… | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 1050000
Étude d'identification des secteurs prioritaires des zones humides avec analyse foncière | 69 | Structure porteuse du SAGE CEVM |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000
Requalification paysagère de la friche liée à la restauration de zones humides | 70 | Commune de Sevran/MGP | Requalification paysagère de la friche Kennedy liée à la restauration d'une zone humide Valorisation d'une zone humide dans une friche dédiée à la biodiversité (Friche Kodak), Requalification paysagère et connexion trame verte et bleue | 0 | 640000 | 0 | 1050000 | 0 | 1690000
Opération groupée de mises en conformité de branchements | 71 | SIAH Croult et Petit Rosne | Opération groupée de mise en conformité des branchements particuliers à Goussainville, à Ecouen, à Arnouville et à Garges-les-Gonesse Villiers-le-Bel- Déconnexion EU dans EP rue Arthur Rimbault et avenue de la concorde FONTENAY-EN-PARISIS- Déconnexion EU dans EP rue de Sévy GONESSE- Suppression trop plein EU vers EP rue Victor Hugo GARGES-LES-GONESSE- Suppression trop plein EU vers EP rue claude Monet GONESSE- Suppression trop plein EU vers EP rue JJ Rousseaux | 180000 | 770000 | 500000 | 450000 | 250000 | 2150000
Reconstruction de la station Pompage Molette au niveau du DO Molette (DO29302724) | 72 | Département 93 |  | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000
Mise en conformité de branchements | 73 | Département 93 | Aulnay-sous-Bois (197 parcelles) Sevran (350 parcelles) Villepinte (121 parcelles) Pierrefite-sur-Seine (830 parcelles) Villetaneuse (250 parcelles) Stains (250 parcelles) | 1833000 | 10565000 | 0 | 0 | 0 | 12398000
Création collecteur EU avenue Victor Hugo et mise en conformité des branchements - Villetaneuse | 74 | Département 93 |  | 2000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 3500000
Mise en place de filières de recyclage de l'urine humaine comme engrais agricole | 75 | Eau publique par Est Ensemble |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 300000
Mise en conformité de branchements | 76 | EPT Grand Paris Grand Est | [6 empty] | à chiffrer
Suppression d'un rejet d'eaux usées se déversant dans une zone humide | 77 | EPT Grand Paris Grand Est | Avenue de Sévigné à Clichy-sous-Bois | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 375000
Suppression de regards mixtes | 78 | EPT Paris Terres d'Envol | Le Blanc-Mesnil : Rue Drouhin, rue Coli, rue Santos Dumont, rue du général Ferrié, rue Ader, rue Madon Dugny : Allée Perrin, avenue Pasteur, Place Niepce, allée Arsonval, allée Réaumur, rue Curie, allée Berthelot | 456198 | 1151322 | 198300 | 700406 | 0 | 2506226
Mises en conformité de branchements | 79 | EPT Paris Terres d'Envol |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 4000000
Mises en conformité de branchements | 80 | EPT Plaine Commune |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000
Opération de mises en conformité de branchements | 81 | CA Plaine Vallée | Mise en conformité de branchements Opération de mise en conformité des établissements publics Opération groupée pour la mise en conformité des branchements des quartier du Hauts de Montmorency | 580000 | 900000 | 600000 | 500000 | 500000 | 3080000
Mise en séparatif | 82 | CA Plaine Vallée | Opération de mise en séparatif des réseaux unitaires et suppression des prises de temps secs sur le haut de Montmorency Rue des Bois Brifauts à Montmorency | 410000 | 300000 | 500000 | 0 | 0 | 1210000
Suppression de regards mixtes | 83 | CA Plaine Vallée | Route de Calais à Montmagny | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
Mise en séparatif | 84 | CA Val Parisis |  | 2925877.5 | 1109547.5 | 0 | 0 | 1381164 | 5416589
Mise en conformité de branchements | 85 | CA Val Parisis |  | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 1237500
Mise en place d'une démarche de sobriété | 86 | Eau publique par Est Ensemble | Convention pluriannuelle avec les Compagnons Bâtisseurs Distribution de kits hydro-économes Réutilisation des eaux d'exhaure de la RATP | 365000 | 365000 | 5000 | 5000 | 5000 | 745000
Etudes de réduction des consommations d'eau | 87 | CA Val Parisis |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
Identification des risques de pollution : Vérification des protection des ouvrages d'eau potable en lien avec le PGSSE | 88 | SMAEP Damona | [6 empty] | à chiffrer
Stratégie foncière pour la protection de la ressource | 89 | SMAEP DAMONA | Etudier la possible acquisition des terrains stratégiques autour des captages Mise en place de zones tampons naturelles pour limiter les transfers de polluants Achat de parcelles | [5 empty] | à chiffrer
Volet 4 et 5 de la démarche Volume prélevable : Débit minimum biologique | 90 | Structure porteuse du SAGE CEVM |  | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 300000 | 550000
Installation de récupérateurs d'eau | 91 | Commune de Drancy | [6 empty] | à chiffrer
Mise en place de 4 cuves de récupération d'eaux pluviales pour réutilisation par les services techniques (arrosage et nettoyage voirie) | 92 | Commune de Garges-lès-Gonesse |  | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 160000
Projet de récupération des eaux de pluies | 93 | Commune de Saint-Gratien | Projet de récupération des eaux de pluies du centre technique municipal et des groupes scolaires | [5 empty] | à chiffrer
Installation d'un récupérateur d'eau de pluie | 94 | Commune de Saint-Prix |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
Installation de récupérateurs d'eau de pluie sur des équipements publics et sites gérés par la ville en vue de leur utilisation pour l'arrosage et le nettoyage | 95 | Commune de Sevran |  | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 105000
Classes d'eau des élus | 96 | SIARE | [6 empty] | à chiffrer
Production d'outils de sensibilisation et de communication et production de panneaux GIEP | 97 | Eau publique par Est Ensemble |  | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 140000
Création d'un guide aménageur et d'un carnet d'entretien partagé avec les villes pour la gestion des eaux pluviales | 98 | EPT Grand Paris Grand Est |  | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000
Organisation d'un séminaire avec les services urbanismes des villes et réalisation d'une plaquette d'information à communiquer aux villes, architectes, bureaux d'études | 99 | EPT Paris Terres d'Envol |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000
Actions de sensibilisation suite à l'étude de la trame verte et bleue | 100 | CA Roissy Pays de France | Sensibilisation, formation et accompagnement technique des agriculteurs pour la plantation et l'entretien de haies Sensibiliser et former sur la gestion des zones humides d'agents de collectivités Sensibiliser aux enjeux liés à la préservation et à la gestion des milieux humides et aquatiques auprès de différents publics | 20000 | 25000 | 20000 | 25000 | 20000 | 110000
Animation contrat de territoire et pluviale | 101 | Structure porteuse du SAGE CEVM |  | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 525000
Plan de mobilisation des acteurs du territoire ( plan de communication + conception des outils de communication) | 102 | Structure porteuse du SAGE CEVM |  | 0 | 35000 | 70000 | 70000 | 70000 | 245000
Atelier participatif | 103 | Structure porteuse du SAGE CEVM |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
Total |  |  |  | 98188533.5 | 31632617 | 13041761 | 14012462 | 10915570 | 168922268.5

## Programme d'action détaillé
Enjeu 1 : gestion des eaux pluviales
Enjeu 2 : préservation des milieux aquatiques et humides
Enjeu 3 : assainissement
Enjeu 4 : sobriété en eau
Enjeu 5 : communication
Intitulé de l'action | Porteur du projet | 2026 (en HT) | 2027 (en HT) | 2028 (en HT) | 2029 (en HT) | 2030 (en HT) | Total (en HT) | Montant réél total du projet | Description
Création de cours OASIS | Département 93 | 800000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 2400000 | 4800000 | 1 projet Saint Denis 1 projet Saint Ouen 1 projet Sevran 1 projet Romainville 2 projet potentiels non validés
Réaménagement du parking Tapis Vert à la Courneuve |  | 0 | 0 | 0 | 875000 | 0 | 875000 | 1750000
Aménagement des espaces publics (voiries) | EPT Est Ensemble | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 7000000 | Déraccordement et végétalisation de voiries - Tronçon Noisy-le-Sec
NPNRU Villette Quatre Chemins à Aubervilliers | EPT Plaine Commune | 15000 | 25000 | 100000 | 0 | 0 | 140000 | 280000 | Le projet intègre la création d'un square en lieu et place d'une parcelle construite et la requalification des voiries intégrant les enjeux de désimperméabilisation, végétalisation et gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, à minima courantes. En AVP, la pleine terre souhaite passer de 4000m² à 7500m², sans compter la désimperméabilisation des stationnements. L'ensemble des espaces de pleine terre créés recevront des eaux pluviales et seront plantés suivant le principe de jardin de pluie ou arbres de pluie (espaces légèrement décaissés, doux).
NPNRU Floréal Saussaie Courtilles à Saint-Denis |  | 12000 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 1000000 | Dans le cadre du NPNRU Floréal Saussaie Courtilles à Saint-Denis, l'EPT prévoit de créer une nouvelle voie sur l'espace public, intégrant les enjeux de désimperméabilisation et gestion des eaux pluviales à la source (montant global de l'aménagement : 1 million d'euros HT, travaux prévus en 2027). L'opération s'inscrit en lien avec d'autres projets du NPRNU, dont la création d'un espace paysager livré et aidé en 2025 par le contrat de territoire avec ESPACES (fond vert et fond métropole). L'opération de voie nouvelle en suivra les principes mais souhaite s'ouvrir aux aides de l'AESN.
Programme pluriannuel de désimperméabilisation et végétalisation des "rues aux écoles" du territoire ou liés sécurisation écoles |  | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 175000 | 350000 | Deux rues aux écoles sont en cours d'expérimentation à Paul BERT à Aubervilliers et Jean Jacques Rousseau à Epinay (hors périmètre CEVM). Progressivement, d'autres rues aux écoles seront en projet les années suivantes (priorité selon les groupes scolaires ayant des taux d'accidentalité élevés). Le montant indiqué est lié au poste de travaux visant la désimperméabilisation et gestion des EP.
Diagnostic de résilience climatique du territoire TRACC+4° dont plan de prévention risque inondations |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 150000 | 300000 | En application des actions issues du Plan Climat Air Energie du Territoire, une étude visant l'identification du risque d'inondation par ruissellement et par débordement doit permettre d'aboutir à la cartographie aléa et au déploiment d'une stratégie d'actions portant résiliance du territoire, suivant la trajectoire +4° (et ses conséquences sur le régime pluvial de l'EPT).
Mise en place d'un règlement de service GEPU (Gestion des Eaux Pluviales Urbaines) | CA Plaine Vallée | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 15000 | Harmonisation des système de gestion des eaux pluviales urbaines et de ouvrages en espaces publics sur le territoire (avaloirs, noues, bassin, poudrages mixtes)
Pôle gare de Goussainville | CA Roissy Pays de France | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 475000 | 950000 | réaménagement du pôle gare, désimperméabilisation des sols, création de système des noux, végétalisation, création et extension de système d'assainissement Avancement : phase PRO : validée DCE travaux : en cours, attrbution marché travaux fin 2025 phasage travaux entre 2026 et 2030
Pôle gare d'Arnouville |  | 176105 | 176105 | 176105 | 176105 | 176105 | 880525 | 2250000 | réaménagement du pôle gare, désimperméabilisation des sols, végétalisation Avancement : phase AVP en cours DCE travaux espaces publics : 2026
Requalification de la ZAE Pont de la Brèche à Goussainville |  | 99125 | 99125 | 99125 | 0 | 0 | 297375 | 1500000 | requalification des voiries, désimperméabilisation des sols, végétalisation Avancement : étude de MOE à engager fin 2025 travaux en 2026/2027
Création de cours OASIS | Commune du Blanc-Mesnil | 131200 | 142650 | 247375 | 0 | 0 | 521225 | 1042450 | 3 cours en 2026, 4 en 2027, 6 en 2028
Diagnostics sur le secteur Casanova |  | 12200 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 42200 | 95833 | il s'agit d'une opération commerciale de revitalisation commerciale dans le sud de la Ville avec une reprise de l'ensemble des espaces publics attenant à la halle de marché actuelle qui sera lourdement réhabilitée. Concernant les espaces publics, de nouveaux arbres seront plantés,
Travaux espaces publics (espace public triangle nord, av. Mathilde Emilie + abords Lidl + Plateau Casanova et parkings provisoires) |  | 0 | 93125 | 93125 | 93125 | 93125 | 372500 | 4020767
Pôle d'Echange Multimodal de la gare Ligne 16 du Grand Paris Express. Station Parc du Blanc-Mesnil |  | 1155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155000 | 2310000 | Le futur parvis de la gare Ligne 16 créera une liaison verte directe vers le parc Anne de Kiev. Ainsi, les nouveaux espaces publics créées permettront de désimperméabiliser les sols et mieux infiltrer les eaux de pluie.
Création de cours OASIS | Commune de Drancy | 131250 | 154750 | 143000 | 0 | 0 | 429000 | 858000 | Travaux de désimperméabilisation
Square sedaine |  | 13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13825 | 27650 | Travaux de désimperméabilisation
Square Albert David |  | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 1200000 | Travaux de désimperméabilisation
Square Barbusse |  | 0 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 57000 | Travaux de désimperméabilisation
Désimpérméabilisation des places de parking |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | Travaux de désimperméabilisation - Objectif : 2000 places <=> 20 000 m²
Renaturation d'une cour d'école en cour oasis | Commune d'Eaubonne | 31250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31250 | 62500
Création de cour "Oasis" partiellement imperméable Groupe scolaire élémentaire Ormesson | Commune d'Enghien-les-Bains | 41500 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 313000 | Travaux de création d'une cour qui autorise la perméabilité d'une partie de la surface aménagée et qui deconnecte les eaux pluviales du réseau
Création de cour "Oasis" partiellement imperméable Ecole maternelle Marie-France Chabanel |  | 0 | 10187.5 | 10187.5 | 0 | 0 | 20375 | 222000 | Travaux de création d'une cour qui autorise la perméabilité d'une partie de la surface aménagée et qui deconnecte les eaux pluviales du réseau
Création de cour "Oasis" partiellement imperméable Ecole maternelle des Cygnes |  | 0 | 20162.5 | 20162.5 | 0 | 0 | 40325 | 323000 | Travaux de création d'une cour qui autorise la perméabilité d'une partie de la surface aménagée et qui deconnecte les eaux pluviales du réseau
Désimperméabilisation d'une aire piétonne |  | 49125 | 49125 | 0 | 0 | 0 | 98250 | 982500 | Travaux d'aménagement d'une voie pietonne (désimperméabilisation et végétalisation afin de favoriser la biodiversité)
Végétalisation de l'école Daudet/La Fontaine | Commune de Garges-lès-Gonesse | [5 empty] | 88000 | 250000 | Transformation des cours en cours oasis Désimperméabilisation de la cour d'école Réduction des rejets d'eaux pluviales au réseau Plantation d'arbres pour création d'un ilot de fraicheur Création d'une zone calme et arboré au centre de la cour
Reconstruction des cours d'école Barbusse | [6 empty] | 95825 | 1163000 | Transformation des cours en cours oasis Désimperméabilisation de la cour d'école Réduction des rejets d'eaux pluviales au réseau Plantation d'arbres pour création d'un ilot de fraicheur Création d'une zone calme et arboré au centre de la cour
Reconstruction des cours d'école Robespierre et ses abords | [6 empty] | 197500 | 1524000 | Transformation des cours en cours oasis Désimperméabilisation de la cour d'école Réduction des rejets d'eaux pluviales au réseau Plantation d'arbres pour création d'un ilot de fraicheur Création d'une zone calme et arboré au centre de la cour
Requalification de la place du 19 mars 1962 | [6 empty] | 275000 | 6000000 | Modification du fonctionnement de la place Désimperméabilisation d'une partie de la place Plantation d'arbres
Aménagement du Centre-Ville |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1100000 | 1600000 | 5000000 | - Désimperméabilisation des sols (parkings, végétalisations de voiries) et aménagement de cheminements verts - Désimperméabilisation et végétalisation de la place de la Resistance
Aménagement des abords de la Halle Saint-Just | [6 empty] | 475000 | 8000000 | - Désimperméabilisation des sols (parkings, végétalisations de voiries) - Végétalisation de la place
Tranformation de la rue de Verdun en vélorue végétalisée | Commune de Romainville | 260750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260750 | 521500 | Travaux qui concernent la thématique adressée : trottoirs végétalisés qui permettront une meilleure récupération des eaux de pluie
Transformation de la rue Marcel Ethis |  | 0 | 51250 | 51250 | 0 | 0 | 102500 | 205000 | Travaux qui concernent la thématique adressée : végétalisation du sol
Transformation cimetière ancien |  | 196500 | 196500 | 196500 | 0 | 0 | 589500 | 1179000 | Travaux qui concernent la thématique adressée : végétalisation du sol et création de noues
Projet de requalification de la cour d'école marternelle Jean Moulin | Commune de Saint-Gratien | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 250000 | •Déminéralisation •Réfection complète (dépose repose) des 3 zones d'aire de jeux 115m2 •Mise en place système brumisation
Projet de requalification de la cour d'école maternelle Jean Sarrailh |  | 60834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60834 | 366667 | • Déminéralisation et végétalisation • Remplacement jeux et mobiliers
Projet de requalification de la cour élémentaire Jean Sarrailh |  | 79167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79167 | 158333
Projet de requalification du parking du bowling |  | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 250000 | •désimperméabilisation des sols •mise en œuvre de revêtements infiltrants •création de places PMR + véhicules électriques + arceaux vélos
Requalification de la placette Marcel Sembat |  | 0 | 8334 | 15000 | 0 | 0 | 23334 | 241667 | •réaménagement avec requalification des revêtements et plantations nouvelles •gestion des eaux pluviales au profit de végétaux •installation d'arceaux vélos
Création de cours oasis | Commune de Saint-Leu-la-Forêt | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 625000 | 1250000 | Ecole Marie Curie Ecole Jacques Prévert Ecole Foch Ecole Village Ecole Cadet Travaux de création de cours qui autorisent la perméablité d'une partie de la surface amenagée. Transformation de cours de récréation très minérales (bitume, béton) en des espaces plus naturels, végétalisés, avec des aménagements variés (arbres, plantes, zones d'ombre, espaces de calme, potagers, dispositifs de gestion intégrée de l'eau (noues, infiltration,...)). Les travaux de création de cours oasis seront priorisés au regard de l'exposition au soleil, du % de surface imperméabilisée et de la présence initiale de végétaux dans la cour.
Réaménagement d'un espace vert et gestion intégrée des eaux pluviales - Parc du Charme au Loup |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | Création ou réaménagement d'espaces verts avec une gestion intégrée de l'eau afin d'offrir aux administrés un cadre agréable et écologique prenant en compte la gestion durable des ressources en eau. Limiter la consommation d'eau potable par le choix des essences plantées et le réemploi des eaux de pluie ou des eaux de sources. En fonction de la présence de zone de gypse ou non, infiltration à la parcelle, création de noues ou de tranchées d'infiltration.
Aménagement de nouveaux espaces verts et gestion intégrée des eaux pluviales - Quartier les Diablots |  | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 800000
Desimperméabilisation de parkings (parking Wendlingen) |  | 0 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 37500 | 210000 | Remplacement des surfaces imperméables (asphalte, béton,..) par des matériaux perméables ou semi-perméables. Intégration d'espaces végétalisés et infiltration de l'eau à la parcelle. Limite le ruissellement et évite la surcharge des réseaux et ainsi les risques d'inondation en cas de forte précipitations. Plusieurs solutions seront étudiées en fonctionde la présence de gypse dans le sous-sol (pavés drainants, dalles alvéoléesengazonnées, enrobés poreaux, noues végétalisées, bassins d'infiltration intégré au parking.
Création d'une oasis de fraîcheur à la maison de la petite enfance | Commune de Saint-Prix | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 53600 | Les arbres plantés dans le jardin de la maison de la petite enfance vont jouer un rôle crucial dans la gestion durable de l'eau. Le développement racinaire va assurer une meilleure infiltration de l'eau. C'est une création de pleine terre.
Reconstruction et extension de l'école Victor Hugo |  | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 110000 | La création d'un jardin pédagogique, de cours végétalisées et de noues favorisent la gestion naturelle des eaux pluviales en favorisant son infiltration. C'est une création de pleine terre et de la désimperméabilisation.
Verdissement des cimetières |  | 6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6281 | 18506 | La plantation d'arbres dans le cimetière de la Vallée va permettre d'améliorer l'infiltration des eaux de pluie via le système racinaire et de limiter le ruissellement et les riques d'érosion ou de saturation des réseaux d'assainissement. C'est de la création de pleine terre.
Déminéralisation des ronds-points en secteur urbain avec création d'espaces plantés |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2400 | Transformer les espaces de béton en zones végétalisées et perméables pour favoriser l'infiltration de l'eau de pluie.
Création d'une cour oasis (école Jules Ferry) | Commune de Sannois | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 280000 | cours de 1600 m2 minéralisée projet de déminéralisation sur environ 550 m2 (pavés béton joints gazonés, dalles pierre, sol bois, pelouse, paillage, haies, potager)
Création de cours OASIS | Commune de Sevran | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 875000 | 1750000 | Désimperméabilisation, reprise des sols, plantations, améangements favorables à la gestion de l'eau à la source.
Désimperméabilisation et végétalisation du cimetière |  | 0 | 0 | 175000 | 175000 | 0 | 350000 | 700000 | Superficie totale du cimetière : 2,7ha. Il est prévu de désimperméabiliser 55% de sa superficie et d'ajouter des plantaitons d'orbres en pleine terre lrosque l'espace le permet.
Réfections de voirie - récupération eaux pluviales et de ruisselements par l'augmentation de la pleine terre associé aux plantations arbustives et aménagements paysagers |  | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 | 200000 | Végétalisation de l'espace public et création de pleine terre dans le cadre de projets de réfection de voirie. Ces aménagements auront pour objectif d'alléger la charge en eaux pluviales du réseau et de contribuer au développement de la trame verte et bleue.
Cours oasis de 3 écoles : Ecole Coppé/Lamartine, Ecole Anne Frank et Ecole François Mauriac | Commune de Villemomble | 25000 | 0 | 37500 | 0 | 43750 | 106250 | 870000 | Souhait de la ville de prévoir des travaux de désimperméabilisation de ces cours d'école. La ville prévoit la création d'une cour oasis/an.
Projet Coeur de Ville |  | 467500 | 412500 | 467500 | 412500 | 0 | 1760000 | 6220000 | Le Cœur de Ville se dessine autour d’un triangle formé par l’avenue du Raincy, l’avenue Outrebon et la Grande Rue, et s’etend de la gare du Raincy – Villemomble – Montfermeil au château de Villemomble. L’avenue Outrebon est l’axe central de la commune traversant le Cœur de Ville. Elle relie trois places entre elles : la place de la gare, la place de la Résistance et la place Emile Ducatte devant le château de Villemomble. L’avenue Outrebon est une route départementale en sens unique avec stationnement bilatéral sur la quasi-totalité de son linéaire. L’avenue supporte un trafic important VL, PL et bus. Les espaces publics du Cœur de Ville ont été répartis en 3 secteurs par ordre de priorité d’aménagement : - Secteur 1 « Résistance » constitué de la place de la Résistance, de l’avenue Outrebon longeant la place, de la rue Montel, de l’avenue de la République (entre l’avenue Outrebon et le rond-point Charles de Gaulle), du rond-point Charles de Gaulle, du parking de surface de l’avenue de la République (existant + extension). Travaux réalisés en 2025, livraison avant la fin de l'année 2025 - Secteur 2 « Gare » constitué de la place de la Gare, de l’avenue Outrebon (entre la place de la Gare et la place de la Résistance), du boulevard Carnot (entre la place de la Gare et l’entrée de la gare), des trottoirs sous l’ouvrage SNCF. Lancement des études prévues au T2 2026, pour un lancement des travaux S2 2026. - Secteur 3 « Château » constitué de l’avenue Outrebon (entre la place de la Résistance et la place Emile Ducatte), de la place Emile Ducatte, et de la traversée de la Grande rue au droit de la place Emile Ducatte. Les objectifs sont de valoriser les espaces publics par des aménagements de végétalisation des différentes places et la création d’alignements d’arbres, permettre une meilleure gestion des eaux pluviales (par la création de fosses d’arbres et végétales), création de places de parkings en revêtmeents drainants et apaiser les circulations en redonnant de la place aux mobilités actives.
Parkings végétalisés - stationnement écovégétal + plantations |  | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 45000 | 90000 | Création de 2 parkings en revêtement draînant : respectivement 48 et 23 places
Création d'une cours OASIS | Commune de Villepinte | 0 | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 112500 | 225000
Réamenagement de l'avenue du Général de Gaulle |  | 150000 | 0 | 120000 | 0 | 195000 | 465000 | 1886000
Réamenagement de l'avenue Pierre Beregovoy |  | 0 | 72500 | 0 | 55000 | 0 | 127500 | 1500000
Réamenagement avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |  | 0 | 150000 | 0 | 102500 | 0 | 252500 | 505000
Réaménagment boulevard Laurent et Daniel Casanova |  | 132500 | 210000 | 105000 | 200000 | 0 | 647500 | 1295000
Création de cours OASIS | Commune de Villiers-le-Bel | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 700000 | 1400000
Réflexion des voiries du quartier des Charmettes |  | 210400 | 210400 | 210400 | 210400 | 210400 | 1052000 | 3900000 | Le projet correspond à la réfection complète des voies du quartier des Charmettes (sud-est de la Ville, quartier résidentiel à proximité de la gare) comprenant la mise en accessibilité des espaces publics, la modernisation de l'éclairage public et l'enfouissement des réseaux aériens, le renouvellement des arbres et la création de bandes végétalisées qui permettront des gérer les eaux de ruissellement.
Refonte de l'esplanade du Bourget | ADP | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 25257000 | Le projet porte sur le réaménagement de l'esplanade du Bourget dans le cadre de l'arrivée de la ligne 17 du métro du Grand Paris. Le projet prévoit la plantation d'environ 300 arbres et la désimperméabilisation de 6000m². Des noues et ouvrages drainants seront aménagés de façon à pouvoir gérer en local une pluie décennale. Le projet a fait l'objet d'une réflexion poussée sur les trames bleue, verte et noire. Le montant total de l'opération s'élève à plus de 25M€ HT dont 2,7M€ lié à la gestion des eaux pluviales.
Projet de renouvellement urbain - Ecoquartier PLM-DLM à Villiers-le-Bel | GPA/Commune de Villiers-le-Bel | 565115 | 565115 | 565115 | 565115 | 565115 | 2825575 | 5651150 | Désimperméabilisation, déconnexion du réseau et gestion des eaux pluviales par infiltration dans des noues, des espaces verts creux et des massifs drainants pour une pluie de 50 mm au minimum
Projet de renouvellement urbain - Opération de reconversion de l'ancien Hôpital A.Hautval à Villiers-le-Bel | GPA | 0 | 0 | 550000 | 400000 | 400000 | 1350000 | 2700000 | Amélioration de l'existant (ancien site hospitalier) Gestion intégrée des eaux pluviales (aménagements de noues végétalisées, espaces verts de pleine terre, bassin de rétention à ciel ouvert, sols perméables - semi-perméables), actions de déimperméabilisation, mise en oeuvre de mesures de préservation des arbres existants (nivellement, bariérage...) et végétalisation. Dimensionnement des ouvrages sur une période de retour de 50 ans avec idéalement une gestion 100% infiltration
Gestion des eaux pluviales PRU Paul Eluard à Bobigny | SPL Est Ensemble | 0 | 787778 | 0 | 0 | 0 | 787778 | 2236055
Gestion des eaux pluviales ZAC Ecoquartier Gare quatre Chemin à Pantin |  | 4825275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4825275 | 9650550 | Chiffrage des travaux en cours. Pour info budget du premier secteur de travaux d'aménagement de la ZAC (viabilisation et espaces publique) chiffré à 21,3 M€ au total. Ces travaux seront réalisés prévisionnellement entre 2026 et 2034. Approbation du dossier de Réalisation de la ZAC par le Conseil de Territoire du 14 octobre 2025 Autorisations environnementale valant autorisation au titre de la loi sur l'eau en attente.
ZAC Coteaux-Beauclair - Gestion des eaux pluviales | SPL PAREDEV | 377327 | 222062 | 173037 | 69692 | 213240 | 1055358 | 4200000 | Réalisation des études (plans topo, géotechniques, démolition, pollution, MOE) et travaux associés à la gestion des EP dans la ZAC (création de noues, fossés, jardins de pluie, végétalisation).
Aménagement de noues sur l'espace public, allées piétonnes et espaces verts - NPNRU Lafargue-Parmentier à Saint-Denis | SEM Séquano Aménagement | 9403 | 9403 | 94025 | 65818 | 9403 | 188052 | 2043132
Aménagement de noues sur l'espace public, allées piétonnes et espaces verts - NPNRU Paul Valery/ Watteau et Rosiers à Sarcelles | SEM Séquano Aménagement | 311720 | 311720 | 311720 | 311720 | 311720 | 1558600 | 12768080
Aménagement de noues sur l'espace public, allées piétonnes et espaces verts - Zac Savigny à Aulnay-sous-Bois | SPL Séquano Grand Paris | 527500 | 527500 | 527500 | 1582500 | 2110000 | 5275000 | 19639304
Aménagements de noues sur l'espace public, allées piétonnes et espaces verts - Zac des Anciennes Beaudottes-Savigny à Sevran | SPL Séquano Grand Paris | 415000 | 311250 | 103750 | 622500 | 622500 | 2075000 | 9072369
Aménagement d'un parc et d'un square - Zac de la Molette au Blanc-Mesnil | SPL Séquano Grand Paris | 0 | 0 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 3375000 | 17956686 | Etudes de conception (ESQ et AVP) engagée en 2026, pour un montant estimé à 500K€. Prévisionnel travaux construit en suivant, avec des travaux à engager à partir de 2027, sans interruption ensuite
Aménagement de noues sur l'espace public, allées piétonnes et espaces verts - Zac Gaston Roulaud à Drancy | SPL Séquano Grand Paris | 134780 | 269560 | 269560 | 404340 | 269560 | 1347800 | 25191993
Aménagement de noues sur l'espace public, allées piétonnes et espaces verts dont parc - NPNRU Edouard-Vaillant Abreuvoir à Bobigny | SPL Séquano Grand Paris | 0 | 0 | 458333 | 458333 | 458333 | 1374999 | 14700000
Aménagement de noues sur l'espaces public, allées piétonnes et espaces verts dont square et jardins - NPNRU Bois du Temple à Clichy-sous-Bois | SPL Séquano Grand Paris | 0 | 231763 | 139058 | 92705 | 0 | 463526 | 3246165
Réalisation d'aménagement hydro-écologique du Croult au niveau des Pieds Humides à Garges-lès-Gonesse | SIAH Croult et Petit Rosne | 100000 | 2700000 | 3900000 | 0 | 0 | 6700000 | 6700000 | Etude + Travaux + Acquisition foncière
ARNOUVILLE - Reméandrage du Croult au droit de la NEF |  | 550000 | 1850000 | 1850000 | 0 | 0 | 4250000 | 4250000 | Etude + Travaux + Acquisition foncière
ARNOUVILLE - Réouverture du Petit Rosne au droit du Château |  | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 2500000 | 2850000 | 2850000 | Etude + Travaux + Acquisition foncière
BONNEUIL EN FR - Renaturation de La Morée au droit de la STEP |  | 500000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | Etude et Travaux
ECOUEN- Renaturation du Petit Rosne |  | 40000 | 40000 | 40000 | 1500000 | 0 | 1620000 | 1620000 | Etude et Travaux
Renaturation du Croult dans la traversée de Gonesse |  | 1500000 | 50000 | 800000 | 800000 | 0 | 3150000 | 3150000 | Etude et Travaux
GOUSSAINVILLE - Ouverture Croult Vieux Pays |  | 430000 | 2350000 | 0 | 0 | 0 | 2780000 | 2780000 | Etude + Travaux + Acquisition foncière
GOUSSAINVILLE - Renaturation du Croult Trou au Diable |  | 0 | 50000 | 100000 | 550000 | 2300000 | 3000000 | 3000000 | Etude + Travaux + Acquisition foncière
Travaux pour la revalorisation écologique et paysagère des bassins du Bois d’Orville à Louvres |  | 50000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | Travaux
LOUVRES- Renaturation du ru du Rhin Ferme |  | 0 | 30000 | 30000 | 300000 | 1800000 | 2160000 | 2160000 | Etude + Travaux + Acquisition foncière
SARCELLES - Réouverture du Petit Rosne et valor. du mileu nat.Emile Zola |  | 190000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 1990000 | 1990000 | Etude + Travaux + Acquisition foncière
SARCELLES - Renaturation Petit Rosne domaine Cèdres |  | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 1600000 | Etude et Travaux
SARCELLES - Réalisation d'aménagement hydro-écologique du Petit Rosne et du bassin des Prés sous la Ville |  | 50000 | 50000 | 50000 | 2850000 | 0 | 3000000 | 3000000 | Etude et Travaux
BOUFFEMONT - renaturation du Petit Rosne et de la mare du chemin d'aventures et déconnexion des EP |  | 50000 | 50000 | 1100000 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | Etude et Travaux
EZANVILLE:Renaturation du Petit Rosne Parc Chinois |  | 50000 | 50000 | 950000 | 0 | 0 | 1050000 | 1050000 | Etude et Travaux
MOISSELLES - Renaturation de Petit Rosne |  | 750000 | 539000 | 630000 | 0 | 0 | 1919000 | 1919000 | Etude et Travaux
MONTMORENCY - ST BRICE S/F - BR fonds des aulnes |  | 1430000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 2780000 | 2780000 | Etude + Travaux + Acquisition foncière
Restauration du ru de Corbon en aval de la rue des Rosiers | SIARE | 100000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | MOE conception + Études Complémentaires
Restauration du ru de Corbon en aval de la rue des Rosiers |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | Reprise du tracé du ru et élargissement de son lit mineur Reprofilage, renaturalisation et plantation des espèces adaptées sur les berges du ru Déconstruction de l'habitation au 151 rue de Paris pour la création d'une zone d'expansion de crues
Valorisation écologique de la zone humide et restauration hydromorphologique du ru de Corbon en amont de la rue des Rosiers |  | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198000 | 198000 | Tracé du ru repris légèrement en amont du franchissement de la rue des rosiers pour stabiliser le pied de berge Reméandrage sur 400ml Coupes d'éclairci et sécuritaires Accentuation du caractère inondable de la zone humide en créant des dépressions dans des clairières intra forestières Diversification des habitats humides.
Renaturation ru de Corbon - Etangs Marie |  | 635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635000 | 635000 | Supression de l'etang et remise en place du lit du cours d'eau Création de zones d'expension de crues Valorisation et agrandissement des zone humides
Plan de gestion des zones humides du territoire |  | A chiffrer | A chiffrer |  |  |  | A chiffrer | A chiffrer | Mise en place d'un plan de gestion des zones humides identifiées lors des études préalables sur tout le territoire du SIARE
Redécouverte de la Vieille Mer | Département 93 | 1000000 | 6000000 | 4000000 | 5000000 | 4300000 | 20300000 | 20300000 | Création écoulement à ciel ouvert, biodiversité, zones humides
Etude des potentialités de restauration écologique sur les zones humides métropolitaines | MGP | 35000 | 45000 | 9000 | 5000 | 8000 | 102000 | 102000
Etude de faisabilité de réouverture du ru du Sausset dans la ZAC à Aulnay-sous-Bois |  | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000
Etude des potentialités de restauration écologique sur les berges de grands cours d'eau et leurs canaux |  | 27000 | 22000 | 6000 | 3500 | 1000 | 59500 | 59500
Etudes opérationnelles et travaux de restauration des berges et leurs canaux | [6 empty] | A chiffrer | A chiffrer
Etudes opérationnelles et travaux de restauration de zones humides, notamment sur des friches de Sevran | [6 empty] | A chiffrer | A chiffrer
Etudes opérationnelles et travaux de restauration des petits cours d'eau | [6 empty] | A chiffrer | A chiffrer
TVB - Réaliser des études pré-diagnostic sur des secteurs à enjeu de la trame verte et bleue | CA Roissy Pays de France | 0 | 75000 | 50000 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | Une étude de pré-diagnostic permet de cibler au plus tôt les enjeux écologiques et de préciser la fonctionnalité du site au sein du territoire sur les milieux humides et cours d'eau. Outre la prise en compte des zonages réglementaires (Natura 2000, zones humides, espèces protégées, continuités écologiques) et des données existantes (bases de données naturalistes et consultation des acteurs locaux), cette étude comprendra des inventaires de terrain réalisés par des écologues afin de repérer les habitats, la faune et la flore, et d’identifier les milieux sensibles et espèces protégées, d’où découleront les enjeux. Sur la base de ce pré-diagnostic, la CA construira une trajectoire d’évolution écologique, c’est-à-dire un projet d’aménagement spécifique à chaque site (en lien avec la stratégie globale).
TVB - Améliorer la connaissance de la trame humide et du réseau de mares |  | 0 | 50000 | 20000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | Connaître les caractéristiques des zones humides et des cours d'eau sur le territoire d'un point de vue écologique et fonctionnel par la réalisation d'études d'évaluation du territoire.
TVB - Etudes pour la limitation des inondations et les ruissellements sur les espaces agricoles et le développement de la biodiversité sur ces espaces |  | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | Etudes sur les actions les plus pertinentes à conduire pour limiter le ruissellement et redévelopper la trame humide dans les espaces agricoles.
TVB - Plantation de haies sur les espaces agricoles |  | 0 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 450000 | 450000 | Plantation de haies sur le foncier agricole pour limiter les ruissellements et reconstituer des corridors écologiques liés à la trame verte ou bleue (ex : milieux humides).
TVB - Mise en place d'infrastructures agroécologiques (hors haies) pour limiter le ruissellement sur les espaces agricoles : bandes enherbées,… |  | 0 | 20000 | 60000 | 60000 | 60000 | 200000 | 200000 | Implantation d'infrastructures autres que les haies destinées à limiter le ruissellement ou à reconstituer des corridors écologiques : bandes enherbées, murets, fossés / noues, fascines, mares. Selon résultats des études locales.
TVB - Réaliser un Atlas de la Biodiversité Intercommunale - inventaire des espèces (faune et flore) des milieux humides et aquatiques |  | 0 | 50000 | 50000 | 25000 | 0 | 125000 | 125000 | Inventaires locaux de la biodiversité, sur des espèces et des espaces ciblés au préalable en fonction d’un plan de prospection (en fonction des enjeux et des lacunes de connaissances). Comprend l'inventaire des espèces des zones humides et aquatiques dans les secteurs identifiés. Cartographies et analyse des enjeux locaux de biodiversité afin d’émettre des recommandations dans la conduite des politiques publiques et des plans d’actions locaux. Inventaires participatifs et sensibilisation auprès du grand public.
Identification des secteurs prioritaires pour la restauration des zones humides avec analyse foncière | Structure porteuse du SAGE CEVM | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | Secteurs à flécher pour la restauration et la création des ZH notamment les ZH de plateaux - Définition des freins et leviers par secteurs - analyse foncière
Requalification paysagère de la friche Kennedy liée à la restauration d'une zone humide | Commune de Sevran/MGP | 0 | 250000 | 290000 | 100000 | 0 | 640000 | 640000 | Dans une friche ayant fait l'objet de détournements d'usage et réorientée vers l'agriculture urbaine, une zone fait l'objet d'une étude portée par la Métropole pour définir si la présence d'une zone humide est avérée. La restauration fera l'objet d'aménagements complémentaires d'accès et de paysagement portés par la Métropole via une convention de délégation de maitrise d'ouvrage. Ces aménagements devront être co-financés par la ville.
Valorisation d'une zone humide dans une friche dédiée à la biodiversité (Friche Kodak), Requalification paysagère et connexion trame verte et bleue |  | 0 | 0 | 0 | 600000 | 450000 | 1050000 | 1050000 | Gestion des eaux de pluie par un améangement de surface en substitution ou pour réduire l'impact d'un ouvrage enterré de génie civile, augmenter et valoriser la capacité de colecte des eaux pluviales et de rusisellement des zones humides. La modification du réseau actuel de collecte des eaux pluviales par réseau enterré est également envisagée.
Villiers-le-Bel- Déconnexion EU dans EP rue Arthur Rimbault et avenue de la concorde | SIAH Croult et Petit Rosne | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000
FONTENAY-EN-PARISIS- Déconnexion EU dans EP rue de Sévy |  | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000
GONESSE- Suppression trop plein EU vers EP rue Victor Hugo |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000
GARGES-LES-GONESSE- Suppression trop plein EU vers EP rue claude Monet |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 200000
GONESSE- Suppression trop plein EU vers EP rue JJ Rousseaux |  | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000
Goussainville- Opération groupée de mise en conformité des branchements particuliers |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000
Ecouen- Opération groupée de mise en conformité des branchements particuliers |  | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000
Arnouville- Opération groupée de mise en conformité des branchements particuliers |  | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 250000
Garges-les-Gonesse- Mise en conformité des branchements particuliers |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000
Reconstruction de la station Pompage Molette au niveau du DO Molette (DO29302724) | Département 93 | 800000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2200000 | 12000000 | 12000000 | Fiabiliser le fonctionnement, augmenter la capacité pour réduire le volume déversé au DO29302724 et envoyer le volume stocké dans les bassins de la Molette pour les pluies courantes vers l'usine Seine aval,
Mise en conformité des branchements - Aulnay |  | 388000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 3588000 | 3588000 | Enquêtes et travaux partie publique
Mise en conformité des branchements - Sevran |  | 300000 | 1705000 | 0 | 0 | 0 | 2005000 | 2005000 | Enquêtes et travaux partie publique
Mise en conformité des branchements - Villepinte |  | 165000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 565000 | 565000 | Enquêtes et travaux partie publique
Mise en conformité des branchements - Pierrefitte |  | 600000 | 3120000 | 0 | 0 | 0 | 3720000 | 3720000 | Enquêtes et travaux partie publique
Mise en conformité des branchements - Villetaneuse |  | 190000 | 1070000 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 1260000 | Enquêtes et travaux partie publique
Mise en conformité des branchements - Stains |  | 190000 | 1070000 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 1260000 | Enquêtes et travaux partie publique
Création collecteur EU avenue Victor Hugo et mise en conformité des branchements - Villetaneuse |  | 2000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | Rue désservie par un collecteur unitaire à mettre en séparatif (réseau, branchements)
Mise en place de filières de recyclage de l'urine humaine comme engrais agricole | Eau publique par Est Ensemble | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | En partenariat avec le programme de recherche OCAPI, structuration et expérimentation de filières citoyennes de récolte de l'urine et utilisation comme engrais agricoles par des fermes déjà identifiées, approvisionnant le territoire d'Est Ensemble. La séparation de l'urine à la source permet des économies d'eau potable (chasses d'eau), de soulager les réseaux d'assainissement et préserver la qualité des milieux aquatiques.
Mise en conformité de branchements | EPT Grand Paris Grand Est | [6 empty] | à chiffrer
Suppression d'un rejet d'eaux usées se déversant dans une zone humide |  | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 375000 | Avenue de Sévigné à Clichy-sous-Bois
suppression des regards mixtes (Le Blanc-Mesnil, rue Drouhin) | EPT Paris Terres d'Envol | 0 | 258096 | 0 | 0 | 0 | 258096 | 258096
suppression des regards mixtes (Le Blanc-Mesnil, rue Coli) |  | 0 | 266988 | 0 | 0 | 0 | 266988 | 266988
suppression des regards mixtes (Le Blanc-Mesnil, rue Santos Dumont) |  | 0 | 0 | 0 | 700406 | 0 | 700406 | 700406
suppression des regards mixtes (Le Blanc-Mesnil, rue du Général Ferrié) |  | 262956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262956 | 262956
suppression des regards mixtes (Le Blanc-Mesnil, rue Ader) |  | 193242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193242 | 193242
suppression des regards mixtes (Le Blanc-Mesnil, rue Madon) |  | 0 | 241218 | 0 | 0 | 0 | 241218 | 241218
suppression des regards mixtes (Dugny, allée Perrin) |  | 0 | 0 | 76896 | 0 | 0 | 76896 | 76896
suppression des regards mixtes (Dugny, avenue Pasteur) |  | 0 | 0 | 41028 | 0 | 0 | 41028 | 41028
suppression des regards mixtes (Dugny, Place Niepce) |  | 0 | 0 | 80376 | 0 | 0 | 80376 | 80376
suppression des regards mixtes (Dugny, allée Arsonval) |  | 0 | 74520 | 0 | 0 | 0 | 74520 | 74520
suppression des regards mixtes (Dugny, allée Réaumur) |  | 0 | 66456 | 0 | 0 | 0 | 66456 | 66456
suppression des regards mixtes (Dugny, rue Curie) |  | 0 | 61908 | 0 | 0 | 0 | 61908 | 61908
suppression des regards mixtes (Dugny, allée Berthelot) |  | 0 | 182136 | 0 | 0 | 0 | 182136 | 182136
Travaux sur branchement non conforme |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 4000000 | 4000000
Mise en conformité des installations privatives d'assainissement | EPT Plaine Commune | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | 250000 | Il s'agit des opérations annuelles visant à améliorer les possibilités de raccordement pour les riverains à des réseaux séparatifs (évolution des réseaux privatifs et réseaux communaux pour mise en séparativité, avec enjeu d'études parcellaires pour étudier les possibilités de gestion à la source des eaux pluviales).
Mise en conformité de branchements | CA Plaine Vallée | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2500000 | 2500000
Mise en séparatif rue des Bois Brifauts à Montmorency |  | 360000 | 0 |  | 0 | 0 | 360000 | 360000
Opération de mise en conformité des établissements publics |  | 30000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | Recensement des équipements publics, contrôle de conformité, Etude des travaux pour la mise en conformité et en fonction proposition d'opérations de travaux groupées
Suppression de regards mixtes sur la route de Calais à Montmagny |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | Travaux de dévoiement d'un réseau permettant la suppression de 2 regards mixtes
Opération de mise en séparatif des réseaux unitaires et suppression des prises de temps secs sur le haut de Montmorency |  | 50000 | 300000 | 500000 | 0 | 0 | 850000 | 850000
Opération groupée pour la mise en conformité des branchements des quartier du Hauts de Montmorency |  | 50000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000
Mise en conformité de branchements | CA Val Parisis | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 1237500 | 1237500
Ermont - Passage en séparatif -620ml - Saint-Leu-la-Forêt |  | 1525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525000 | 1525000
Roses - Passage en séparatif -86ml - Saint-Leu-la-Forêt |  | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 | 215000
Madeleine - Passage en séparatif -310ml - Saint-Leu-la-Forêt |  | 777213.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777213.33 | 777213.33
Eglantines - Passage en séparatif -163ml - Saint-Leu-la-Forêt |  | 408664.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408664.17 | 408664.17
Duport - Passage en séparatif -148ml - Saint-Leu-la-Forêt |  | 0 | 370684.17 | 0 | 0 | 0 | 370684.17 | 370684.17
Leclerc - Passage en séparatif -90ml - Saint-Leu-la-Forêt |  | 0 | 225415.83 | 0 | 0 | 0 | 225415.83 | 225415.83
Leclerc - Passage en séparatif -247ml - Saint-Leu-la-Forêt |  | 0 | 513447.5 | 0 | 0 | 0 | 513447.5 | 513447.5
Prof Curie - Passage en séparatif -263ml - Saint-Leu-la-Forêt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 657500 | 657500 | 657500
Pasteur - Passage en séparatif -126ml - Saint-Leu-la-Forêt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 315000
Prof Curie - Passage en séparatif -42ml - Saint-Leu-la-Forêt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 105300 | 105300 | 105300
Pasteur - Passage en séparatif -121ml - Saint-Leu-la-Forêt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 303364.17 | 303364.17 | 303364.17
Convention pluriannuelle avec les Compagnons Bâtisseurs | Eau publique par Est Ensemble | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | Convention avec l'association les Compagnons Bâtisseurs pour la sensibilisation des habitants sur la gestion de l'eau au sein de leur foyer, accompagnement via des ateliers d'autoréparation accompagnés pour chasser les fuites, distribution et installation de mousseurs.
Distribution de kits hydro-économes |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000 | 25000 | Dans le cadre de la sensibilisation à la sobriété en eau, la régie met à disposition des associations et habitants du territoire des kits hydro-économes (mousseurs et sacs WC) lors d'événements dédiés aux économies d'eau.
Réutilisation des eaux d'exhaures de la RATP |  | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | Travaux de création d'une borne d'eau brute : pompage des eaux d'exhaure du PEP Préfecture à Bobigny en collaboration avec la RATP.
Etudes de réduction des consommations d'eau sur le patrimoine de l'agglo et des villes du service mutualisé de l'énergie | CA Val Parisis | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000
Identification des risques de pollution : Vérification des protection des ouvrages d'eau potable en lien avec le PGSSE | SMAEP DAMONA | [5 empty] | A chiffrer | A chiffrer
Protection foncière et aménagement du territoire : Etudier la possible acquisition des terrains stratégiques autour des captages | [6 empty] | A chiffrer | A chiffrer
Protection foncière et aménagement du territoire : Mise en place de zones tampons naturelles pour limiter les transfers de polluants | [6 empty] | A chiffrer | A chiffrer
Protection foncière et aménagement du territoire : Achat de parcelles | [6 empty] | A chiffrer | A chiffrer
Etude Volume prélevable : Volets 4 et 5 | Structure porteuse du SAGE CEVM | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 300000 | 550000 | 550000 | 2028-2029 : Définition des débits minimum biologiques ( volet 4) 2030-2031 : Définition du modèle numérique (volet 5) Estimation des coûts à l'échelle du territoire du SAGE CEVM (pas en interSAGE)
Installation de récupérateurs d'eau | Commune de Drancy | [5 empty] | A chiffrer | A chiffrer | Encore en réflexion sur les bâtiments à équiper
Mise en place de 4 cuves de récupération d'eaux pluviales pour réutilisation par les services techniques (arrosage et nettoyage voirie) | Commune de Garges-lès-Gonesse | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 160000 | 160000 | Raccordement de gouttières de batiment public dans une cuve de 20 m3 Utilisation par les services espaces verts et propreté urbaine
Projet de récupération des eaux de pluies du centre technique municipal | Commune de Saint-Gratien | [5 empty] | A chiffrer | A chiffrer | déconnexion du centre technique du réseau d'eaux pluviales installation de cuves de récupération des eaux de pluies réutilisation possible par les services espaces verts et propreté
Projet de récupération des eaux de pluies des groupes scolaires | [6 empty] | A chiffrer | A chiffrer | déconnexion des groupes scolaires du réseau d'eaux pluviales installation de cuves de récupération des eaux de pluies réutilisation possible par les services espaces verts et propreté
Installation d'un récupérateur d'eau de pluie | Commune de Saint-Prix | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | Installer une cuve de récupération d'eau de pluie afin d'assurer l'arrosage des espaces verts municipaux, en réduisant la consommation d'eau potable.
Installation de récupérateurs d'eau de pluie sur des équipements publics et sites gérés par la ville en vue de leur utilisation pour l'arrosage et le nettoyage | Commune de Sevran | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 105000 | 105000 | Les installations intègreront le déversement en trop plein sur le récupérateur d'eau pour les 10 premiers mm. Continuité de l'engagement de la ville dans l'installation de récupération d'eau de pluie sur les équipements publics. Objectif : préserver la ressource en eau souterraine pour les usages ne nécessitant pas d'eau potable (arrosage, nettoyage de sol etc).
Classes d'eau des élus | SIARE | [5 empty] | A chiffrer | A chiffrer | À la suite des élections municipales, puis tous les ans, le SIARE souhaite organiser des classes d'eau en suivant les prérogatives de l'Agence de l'Eau. Jour 1 : La gouvernance du territoire : les politiques au cœur de la gestion de l’eau Jour 2 : La gestion de l’eau en ville : du « tout à l’égout » à l’assainissement « durable » Dans une démarche d’amélioration continue de l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales Jour 3 : La préservation des milieux aquatiques : un atout pour les territoires Jour 4 : Face au changement climatique : la nécessité d’adapter nos territoires Jour 5 : Sensibiliser le plus grand nombre pour permettre un changement global
Production d'outils de sensibilisation et de communication | Eau publique par Est Ensemble | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 40000 | 40000 | Développement d'outils de sensibilisation : brochures, jeux, supports de communication sur la préservation de la ressource en eau.
Production de panneaux GIEP |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000 | 100000 | Fabrication et installation de trois panneaux pédagogiques par an, décrivant des projets de gestion des eaux pluviales sur le territoire d'Est Ensemble.
Etablissement d'un guide aménageur pour la réalisation de travaux d'assainissement et la promotion des ouvrages de gestion alternatives des eaux pluviales et mise en place de carnet d'entretien partagé avec les villes du territoire pour l'ensemble des ouvrages de gestion alternatives | EPT Grand Paris Grand Est | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000
Organisation d'un séminaire avec les services urbanismes des villes (autour de la thématique gestion des eaux pluviales) Réalisation d'une plaquette d'information à communiquer aux villes, architectes, bureaux d'études (autour de la thématique gestion des eaux pluviales) | EPT Paris Terres d'Envol | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | Financement d'une prestation d'animation par un bureau d'étude
TVB - Sensibilisation, formation et accompagnement technique des agriculteurs pour la plantation et l'entretien de haies | CA Roissy Pays de France | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000 | 75000 | Sensibilisation des agriculteurs et accompagnement technique à la plantation (choix des essences…), formations sur l'entretien des haies.
TVB - Sensibiliser et former sur la gestion des zones humides d'agents de collectivités |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 10000 | Former les agents sur diverses thématiques : reconnaître la faune et la flore des zones humides, entretenir de manière plus durable (gestion différenciée, fauche tardive, …), reconnaître et lutter contre les EEE, etc. Ateliers et groupes d’échanges / retours d’expérience pour partager les connaissances, les difficultés rencontrées, etc. Ces rendez-vous périodiques (annuel, semestriel, ou encore trimestriel) seront organisés par la communauté d’agglomération pour fédérer les communes du territoire.
TVB - Sensibiliser aux enjeux liés à la préservation et à la gestion des milieux humides et aquatiques auprès de différents publics |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000 | 25000 | La sensibilisation sur la préservation de la biodiversité peut comprendre l’organisation de balades ou visites guidées en nature, sur les habitats clés du secteur (zones humides, cours d’eau). Des ateliers pédagogiques, interactifs pour les habitants, sur des thèmes ciblés (faune locale, écosystèmes des milieux humides et aquatiques, …), pouvant également inclure des activités pratiques. La participation peut aussi comprendre des projets et chantiers participatifs (nettoyage des cours d’eau, restauration de zones humides), ou encore des inventaires participatifs. La communication peut se réaliser au travers de supports de communication (brochures, affiches, panneaux d’information), des sites web ou des réseaux sociaux (partage d’évènements, cartes interactives, actualités…) ou encore grâce à la signalétique et les panneaux pédagogiques installés sur les zones à enjeux. Les écoles peuvent également être un support pour mener cette action, avec des interventions en milieu scolaire, en classe ou en sortie nature.
Animation du contrat de territoire | Structure porteuse du SAGE CEVM | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 275000 | 275000
Animation pluviale |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | 250000
Plan de mobilisation des acteurs du territoire ( plan de communication + conception des outils de communication) |  | 0 | 35000 | 70000 | 70000 | 70000 | 245000 | 245000 | 2027 définition du plan de communication 2028 à 2030 Elaboration des outils de communication
Atelier participatif |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000
Total |  | 34257707.5 | 50303184.5 | 28711878 | 27991759 | 26526415.17 | 168922269.17 | 356131172.17